## MODELO CRONOGRAMA FIS FINANC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIABEIRA |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  |  |  |  | DATA:
OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE |  | LOCAL: - GOIABEIRA-MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 MESES
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.8466% | 100%
|  | Financeiro | 1393.26 | 1393.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | INFRA-ESTRUTURA | Físico % | 29.45% | 50% | 30% | 0% | 20%
|  | Financeiro | 48467.13 | 24233.565 | 14540.139 | 0 | 9693.426 | 0 | 0
3 | SUPERESTRUTURA | Físico % | 20.66% |  | 25% | 35% | 40%
|  | Financeiro | 33995.13 | 0 | 8498.7825 | 11898.2955 | 13598.052 | 0 | 0
4 | ALVENARIA | Físico % | 8.166% |  | 40% | 30% | 30%
|  | Financeiro | 13438.3 | 0 | 5375.32 | 4031.49 | 4031.49 | 0 | 0
5 | ESQUADRIAS | Físico % | 1.6% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 2633.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2633.92 | 0
6 | REVESTIMENTO | Físico % | 15.83% |  |  | 45% |  | 55%
|  | Financeiro | 26056.76 | 0 | 0 | 11725.542 | 0 | 14331.218 | 0
7 | PINTURA | Físico % | 9.238% |  |  |  |  | 40% | 60%
|  | Financeiro | 15203.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6081.344 | 9122.016
8 | VIDROS | Físico % | 13.54% |  |  |  |  | 25% | 75%
|  | Financeiro | 22275.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5568.8725 | 16706.6175
9 | ACESSÓRIOS | Físico % | 0.6728% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 1107.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107.27
TOTAL |  | Físico % | 100% | 15.57% | 17.27% | 16.8% | 16.6% | 17.39% | 16.37%
|  | Financeiro | 164570.62 | 25626.825 | 28414.2415 | 27655.3275 | 27322.968 | 28615.3545 | 26935.9035
ACUMULADO |  | % |  | 15.57% | 32.84% | 49.64% | 66.24% | 83.63% | 100%
|  | $ |  | 25626.825 | 54041.0665 | 81696.394 | 109019.362 | 137634.7165 | 164570.62